## 入力ｼｰﾄ
R07年4月改定 |  | 砺波広域圏事務組合 業務様式一覧（下記リンクをクリック！）（富山県土木部様式引用）
（請求書押印省略反映） |  | 根拠条項（注） |  | 様式名 |  |  | 根拠条項（注） |  | 様式名
組合独自様式 | 契約時 | 仕様5、104、1104条 |  | 業務着手届 |  | その他 | 約款5条、仕様28、130、1128条 |  | 再委託申請書 |  | R0704改訂
|  | 約款3条 |  | 業務工程表 |  |  | 約款8条 |  | 履行期間延長申出書 |  | 検査員 ⇒ 検査職員に
|  | 約款2条、仕様8、107、1107条 |  | 管理技術者等届 |  |  | 仕様31、134、1132条 |  | 現場事故報告書 |  | 請求書 インボイス対応
|  | 約款2条、仕様8、107、1107条 |  | 管理技術者等変更届 |  |  | 約款15条 |  | 前払金請求
|  |  |  | 電子納品チェックシート（土木調査設計業務） |  |  | 約款14条 |  | 一部完了検査申請
[7 empty] | 約款14条 |  | 既済検査申請
| 業務中 |  |  | 業務履行報告書 |  |  |  |  | 部分払請求書
|  | 約款7条、監督5条 |  | 業務打合簿 |  | 完了時 | 約款11条、仕様17、118、1117条 |  | 業務完了届
|  |  |  | 業務段階確認申出書 |  |  | 約款11条 |  | 業務成果引渡書
|  | 別紙２ |  | 身分証明書交付願 |  |  | 約款13条 |  | 委託料請求書
|  | 別紙３ |  | 身分証明書 |  |  |  |  | ボーリング位置情報チェック結果
[6 empty] | 道路・河川維持管理等業務 における様式（必要時） |  |  | 作業責任者届 （管理技術者欄に作業責任者を入力）
作業責任者変更届 （管理技術者欄に作業責任者を入力）
| ※様式中の青字は自動入力。（下記の入力シートのデータが自動入力） ※印刷はＡ４を基本 |  |  |  |  | ※根拠条項については以下のとおり省略表示しています。
約款：組合委託契約約款、 仕様：富山県設計業務等共通仕様仕様書
監督：富山県土木部設計業務等監督要領
|  | 入力シート |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。 |  |  |  |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。
|  | 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託 |  |  | 発注者 | 管理者名 | 夏野 修
|  | 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 |  |  |  | 監督員所属 | 事務局
|  | 契約日 |  | 2024-04-05 |  |  |  | 監督員 | となみ ○○
|  | 変更契約日 |  | 2024-09-24 |  |  |  | 変更監督員 | でまち ○○ | 維持管理業務
|  | 履行期間 | 自 | 2024-04-06 |  |  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□ | ←作業責任者
|  |  | 至 | 2024-09-30 | 延長（短縮）日数 |  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  | 変更期限 | 至 | 2024-11-30 | 61 |  |  | 代表者 | 代表取締役社長 □□□□
|  | 着手年月日 |  | 2024-04-06 |  |  |  | 管理技術者 | しょうげ ○○ | ←作業責任者
|  | 業務委託料 |  | 1100000 |  |  |  | 照査技術者 | なかの ○○
|  | 変更 委託料 |  | 1320000 |  |  |  | 担当技術者 | たかのす ○○
|  | 完了日 |  | 2024-11-30 |  |  | 変更 管理技術者 |  | はやし ○○
|  | 完了検査日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 変更 照査技術者 |  | たかなみ ○○
[7 empty] | 変更 担当技術者 |  | あぶらでん ○○
[7 empty] | インボイス登録番号 |  | T1234567891011
Formulas:
延長（短縮）日数 = DATEDIF([様式名, row above],[様式名],"d")
当 初
変 更
契約後5日以内
契約後7日以内

## 着手届
2024-04-06
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
着 手 届
下記の 業 務 に着手したので、お届けします。
１ 委託業務名 |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 業務委託料 |  |  | 1100000
３ 契約年月日 |  |  | 2024-04-05
４ 履行期間 |  |  | 2024-04-06 |  |  | から
|  |  | 2024-09-30 |  |  | まで
処理欄
合議欄 | 局長等 | 課長等 |  | 主幹 | 係長 | 課員 |  | 監督員
処理大要 | [7 empty] | 同時回覧文書 □業務工程表 □管理技術者等届
様式一覧
入力シートへ

## 工程表
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
[11 empty] | 受注者 | 住所 砺波市□□□
|  | 市道○○線○○業務委託 | [9 empty] | 氏名 株式会社□□コンサル
委託業務名 | [8 empty] | 次のとおり、提出します。 |  |  | 代表取締役社長 □□□□
|  |  |  | 契約年月日 |  | 2024-04-05
実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内 |  | 履行期間 |  | 2024-04-06 |  |  | から | 2024-09-30 |  |  | まで
|  |  |  | 着手年月日 |  | 2024-04-06
|  |  | 業 務 工 程 表 | [7 empty] | 提出年月日 |  |  | 年 月 日
| 業務種別 | 名 称 | 単位 | 数量 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
様式一覧
入力シートへ

## 管理技術者
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
管理技術者等届
2024-04-05 | 付けで契約を締結した下記業務の管理技術者等を定めたので、
届け出ます。
記
１ 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 | 1320000
管理技術者等の 名 称 | 氏 名 | 技術者資格の名称 |  | 資格番号等
管理技術者 | しょうげ ○○
照査技術者 | なかの ○○
担当技術者 | たかのす ○○
備 考
※１ 管理技術者等の社員証を添付してください。
※２ 「技術者資格の名称」欄には、仕様書に定める資格を満たすものについて記載する
ものとし、その資格を有することが確認できる書類を添付してください。
※３ 「担当技術者」欄は、必要に応じて行を増やしてください。
様式一覧
入力シートへ

## 管理技術者変更
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
管理技術者等変更届
2024-04-05 | 付けで契約を締結した下記業務の管理技術者等を定めたので、
届け出ます。
記
１ 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 | 1320000
管理技術者等の 名 称 | 区分 | 氏 名 |  | 技術者資格の名称 | 資格番号等
管理技術者 | 変更前 | しょうげ ○○
| 変更後 | はやし ○○
照査技術者 | 変更前 | なかの ○○
| 変更後 | たかなみ ○○
担当技術者 | 変更前 | たかのす ○○
| 変更後 | あぶらでん ○○
備 考
※１ 本文の空白欄は、管理技術者、照査技術者、担当技術者の名称を記入してください。
※２ 変更後の管理技術者等の社員証を添付してください。
※３ 「技術者資格の名称」欄には、仕様書に定める資格を満たすものについて記載するものとし、
変更後の管理技術者等が、その資格を有することが確認できる書類を添付してください。
※４ 行数が不足する場合は、必要に応じて行を増やしてください。
様式一覧
入力シートへ

## 参考）電子納品
【令和5年4月改定版】
電子納品チェックシート（土木調査設計業務）
事前協議日 |  |  | 令和 年 月 日 | 業務番号 |  |  |  | 納品時チェック
業務名 |  |  | 市道○○線○○業務委託
発注者 | 所属名 |  | 事務局 | 受注者 | 会社名 |  | 株式会社□□コンサル
| 調査職員(主務) |  | となみ ○○ |  | 管理技術者 |  | しょうげ ○○
| Eメール |  |  |  | Eメール
| 調査職員(副主務) |  |  |  | その他
| Eメール |  |  |  | Eメール
適用基準 |  |  |  | 年月 |  | 対象となる電子納品
□富山県電子納品運用ガイドライン(案)【富山県】 |  |  |  | 令和5年4月 |  | すべて |  | □
□土木設計業務等の電子納品要領【国土交通省】 |  |  |  | 令和4年3月 |  | すべて
□デジタル写真管理情報基準【国土交通省】 |  |  |  | 令和2年3月 |  | 写真
□CAD製図基準【国土交通省】 |  |  |  | 平成29年3月 |  | 図面
□地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品運用 ガイドライン【資料編】【国土交通省港湾局】 |  |  |  | 令和4年3月 |  | 港湾関係図面 | 港湾関係図面
□電子化図面データの作成要領(案)【農林水産省農村振興局】 |  |  |  | 平成31年3月 |  | 農業土木関係図面 | 農業土木関係図面
□測量成果電子納品要領【国土交通省】 |  |  |  | 令和3年3月 |  | 測量成果 | 測量成果
□地質・土質調査成果電子納品要領【国土交通省】 |  |  |  | 平成28年10月 |  | 地質･土質調査成果 | 地質･土質調査成果
□土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編【国土交通省】 |  |  |  | 平成31年3月 |  | 電気通信設備工事 | 電気通信設備工事
□土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編【国土交通省】 |  |  |  | 平成31年3月 |  | 機械設備工事 | 機械設備工事
□CAD製図基準 電気通信設備編【国土交通省】 |  |  |  | 平成29年3月 |  | 電気通信設備関係図面 | 電気通信設備関係図面
□CAD製図基準 機械設備工事編【国土交通省】 |  |  |  | 平成29年3月 |  | 機械設備関係図面 | 機械設備関係図面
電子メールによる書類提出 |  |  | □実施する | □実施しない |  |  |  | □
電子納品対象書類・格納フォルダ・ファイル形式等
□報告書 |  | 格納フォルダ | □REPORT（報告書フォルダ） |  |  |  |  | □
|  | ファイル形式 | □PDF 【ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀ使用ｿﾌﾄ】□Word (Ver. ）□Excel(Ver. ）□その他( Ver. ) |  |  |  |  | □
□図面 |  | 格納フォルダ | □DRAWING（図面フォルダ） |  |  |  |  | □
|  | ファイル形式 | □SXF(P2Z)[推奨] □SXF(P21) □その他（ ） |  |  | □SXF Ver.2.0 □SXF Ver.3.0 □SXF Ver.3.1 |  | □
|  | CADソフト | □使用ソフト( ) □OCF検定合格ソフト |  |  |  |  | □
□測量成果 |  | 格納フォルダ | □SURVEY（測量データフォルダ） 【サブフォルダ】□（ ） |  |  |  |  | □
| ファイル形式 | 測量記録 | □XML □PDF □TXT □SXF(P2Z)[推奨] □SXF(P21) □その他（ ） |  |  |  |  | □
|  | 測量成果 | □XML □PDF □TXT □SXF(P2Z)[推奨] □SXF(P21) □拡張DM □TIFF □その他（ ） |  |  |  |  | □
|  | その他ﾃﾞｰﾀ | □XML □PDF □その他（ ） |  |  |  |  | □
|  | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ類 | □PDF □その他（ ） |  |  |  |  | □
□地質調査成果 |  | 格納フォルダ | □BORING（地質データフォルダ） □ボーリング位置情報チェック結果（納品時提出） |  |  |  |  | □
| ファイル形式 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ交換用ﾃﾞｰﾀ | □XML | 【公開の可否】 □公開 □公開不可 |  |  |  | □
|  | 電子柱状図 | □PDF |  |  |  |  | □
|  | 電子簡略柱状図 | □SXF(P2Z)[推奨] □SXF(P21) □その他（ ） |  |  |  |  | □
|  | コア写真 | □XML □JPEG 【デジタルカメラ】□約１mm以上の解像度 □最低圧縮率 |  |  |  |  | □
|  | 土質試験及び地盤調査成果 | □XML □PDF □JPEG | 【公開の可否】 □公開 □公開不可 |  |  |  | □
|  | その他の地質･土質調査成果 | □XML □その他（ ） |  |  |  |  | □
□現場写真 |  | 格納フォルダ | □PHOTO（写真フォルダ） |  |  |  |  | □
|  | ファイル形式 | □JPEG 【参考図】□JPEG □TIFF(G4) □その他（ ） |  |  |  |  | □
|  | デジタルカメラ | □100～300万画素程度 □最低圧縮率(画質:ファイン等) □日付設定 □電子小黒板利用(納品時に信憑性確認結果を提出） |  |  |  |  | □
□i-Con |  | 格納フォルダ | □ICON（i-Constructionフォルダ） |  |  |  |  | □
□その他 |  | 格納フォルダ | □OTHERS（その他） □その他（ ） |  |  |  |  | □
|  | ファイル形式 | □（ ） |  |  |  |  | □
チェック・閲覧ソフト等
電子納品チェックソフト |  |  | □電子納品チェックシステム(Ver. ) ※国土交通省ホームページより最新版をダウンロード |  |  |  |  | □
CADビューワソフト |  |  | □SXFビューア等( ) ※OCFのSXF確認機能検定合格SXFﾋﾞｭｰｱ、CADｿﾌﾄ |  |  |  |  | □
電子成果品の仕様
電子成果品の数 |  |  | □電子媒体 1部 □その他（ 部） |  |  |  |  | □
書き込み形式 |  |  | □CD-R Joliet □DVD-R UDF □BD-R UDF2.6 □その他( ) |  |  |  |  | □
電子検査を行う書類 |  |  | □図面 □その他（ ） |  |  |  |  | □
備考（その他協議事項）
□
納品時チェック項目
電子媒体の外観、表記内容 |  |  | 1.委託番号 2.何枚目/総枚数 3.業務名称（発注年度を記載のこと） 4.作成年月 5.発注者名 6.受注者名 7.ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ名 8.ｳｨﾙｽ定義日 9.ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ日 10.ﾌｫｰﾏｯﾄ形式 |  |  |  |  | □
ウイルスチェック |  |  | ウィルスは検出されなかったか？ 定義ファイルは最新か？ |  |  |  |  | □
電子納品チェックシステム |  |  | 適用基準年月、エラー有無（エラー有の場合は発注者の了解を得る）、チェック結果を署名のうえ提出 |  |  |  |  | □
図面データ |  |  | 作図されている内容（ﾃﾞｰﾀ欠落・文字化け等） |  | SXFビューア等で確認必須項目 （CAD製図基準等に準拠した確認） |  |  | □
|  |  | 適切なレイヤに作図（レイヤの内容確認） |  |  |  |  | □
|  |  | 紙図面との整合（印刷時の見え方とデータの整合） |  |  |  |  | □
|  |  | 図面の大きさ、正位、輪郭線の余白、尺度 |  |  |  |  | □
|  |  | 表題欄（記載事項等内容確認） |  |  |  |  | □
|  |  | 線色、線種、文字 |  | 任意項目（CAD製図基準等の原則に合っていること） |  |  | □
ボーリング位置情報チェック |  |  | ボーリング位置情報チェックシートにより確認 |  |  |  |  | □
電子データと紙の成果品の整合 |  |  | 電子データと紙の内容が同一か？ |  |  |  |  | □
様式一覧
入力シートへ
様式一覧
入力シートへ

## 履行報告
[6 empty] | 月入力⇒ |  | 月
年 月 日
業 務 履 行 報 告 書 （ 月 分 ）
監督員 | でまち ○○ | 様
|  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  |  | 管理技術者 | はやし ○○
委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
履行期間 | 2024-04-06 |  | から | 2024-11-30 | まで
月別 | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
○月 | [6 empty] | 4月
○月 | [6 empty] | 5月
○月 | [6 empty] | 6月
○月 | [6 empty] | 7月
○月 | [6 empty] | 8月
○月 | [6 empty] | 9月
○月 | [6 empty] | 10月
○月 | [6 empty] | 11月
○月 | [6 empty] | 12月
○月 | [6 empty] | 1月
○月 | [6 empty] | 2月
○月 | [6 empty] | 3月
（記事欄）
様式一覧
入力シートへ

## 打合簿
業 務 打 合 簿
| 発議者 |  |  | 発注者 | 監督員名 | でまち ○○ | 発 議 年月日
|  |  |  | 受注者 | 会社名 | 株式会社□□コンサル |  | ○年○月○日
[5 empty] | 管理技術者名 | はやし ○○
| 発議事項 |  |  | 指示：下記事項について指示します。
協議：下記事項について協議します。
承諾：下記事項について承諾します。
その他：（ ）
| 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
| 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
内 容
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項の「その他」については、通知、報告、提出等を行う場合とする。
様式一覧
入力シートへ

## 段階確認
[6 empty] | 回数入力⇒ | 回
年 月 日
監督員 でまち ○○ 様
|  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□コンサル
|  |  | 管理技術者 | はやし ○○
業務段階確認申出書 (第 回）
１ 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 | 1320000
４ 契約年月日 | 2024-04-05
５ 履行期間 | 2024-04-06 |  |  | から
| 2024-11-30 |  |  | まで
６ 段階確認対象部分
業務種別 | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 (検査済数量等）
７ 段階確認希望年月日 |  | 年 月 日
様式一覧
入力シートへ

## 身分証交付
別紙２
令和 年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
身 分 証 明 書 交 付 願
下記の者の身分証明書交付をお願いします。
記
１ 委託業務の名称 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 委託業務の場所 |  | 砺波市 庄川町○外
所 属 | 役 職 |  | 氏 名 | 有 効 期 限
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
様式一覧
入力シートへ

## 身分証
別紙３
身 分 証 明 書
住所 | 砺波市□□□
所属（会社名） | 株式会社□□コンサル
氏名
上記の者は、砺波広域圏事務組合が行う公共事業のために、砺波広域圏事務組合からの
委託に基づき、下記業務における測量又は調査に従事する者であることを証明します。
事業及び業務名 | 市道○○線○○業務委託
有効期限 | 自 | 令和 年 月 日
| 至 | 令和 年 月 日
発行日 | 令和 年 月 日
発行者 | 住所 | 砺波市庄川町青島401
| 氏名 | 砺波広域圏事務組合 管理者 夏野 修 | 印
※身分証明書裏面
本証を携帯し業務を行う者は、次のことを遵守しなければならない。
１ 業務を行うに当たっては、本証を携帯し、土地等の権利者から請求があったときは提示
しなければならない。
２ 業務で知り得た土地等の権利者の事情及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。
３ 業務が土地等の権利者の財産に関するものであり、補償の基礎となることを理解し、
正確かつ良心的に行うことはもとより、権利者に不信の念を抱かせる言動は慎まなけれ
ばならない。
４ 他人の土地に入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の所有者にその旨を
通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合において
は、この限りではない。
５ 宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に入ろうとする場合においては、立入の際にあ
らかじめ当該土地の占有者にその旨を告げなければならない。
６ 日出前及び日没後においては、占有者の承認があった場合を除き、土地に立ち入って
はならない。
７ 当該調査等に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。
８ 本証を紛失又は毀損したときは、速やかに発行者に連絡すること。
９ 根拠法令 法第 条
様式一覧
入力シートへ

## 再委託
再 委 託 申 請 書
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
[6 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[6 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
| １ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
| ２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
| ３ 業務委託料 |  | 1320000
| ４ 履行期間 |  | 2024-04-06 |  |  | から
|  |  | 2024-11-30 |  |  | まで
上記の業務の一部を下記のとおり再委託したいので、承諾願います。
記
| 再委託業者名 |  | 登録番号 | 再委託部分 |  |  |  |  | 技術者氏名
| 住 所 |  | 登録業種 | 再委託金額 |  |  | 業務内容
|  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | （ |  | ）
計
|  |  |  | （ |  | ）
意 見
(注) １ 登録番号及び登録業種の欄は、測量法、建築士法または土地家屋調査士法等により、 登録が義務付けられている場合に記載すること。 ２ 再委託金額は、消費税及び地方消費税を含む額を記入し、（ ）に消費税及び地方消費税 の額を内書きすること。 ３ 業務内容は、再委託する業務について具体的に記入すること。
様式第103号の2
再 委 託 申 請 回 答 書
年 月 日
受注者
株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□ 殿
[9 empty] | 砺波市長 夏野 修 | 印
| 年 月 日 | 付けで申請のあった再委託については、下記のとおり回答します。
記
記入例
○○業務の再委託は承諾する。
○○業務の再委託は認めない。
様式一覧
入力シートへ
様式一覧
入力シートへ

## 履行期間延長
履 行 期 間 延 長 申 出 書
令和６年３月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏 野 修 様
|  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
令和５年１２月１５日 | 付けで契約を締結した下記業務について、履行期間の延長を請求
します。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業 務 委 託 料 |  | 1100000
４ 変更前履行期限 |  | 2024-09-30
５ 変更後履行期限 |  | 2024-11-30
６ 延 長 日 数 |  | 61日間
７ 延長を要する理由
８ 現在出来高率 |  | ％
年 月 日
受注者 株式会社□□コンサル 様
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修
工期の延長の承諾について（回答）
2024-04-05 | 付けで契約を締結した下記業務について、
申出のとおり履行期間の延長を承諾します。
記
１ 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 | 1320000
４ 変更前完成期限 | 2024-09-30
５ 変更後完成期限 | 2024-11-30
６ 延長（短縮）日数 | 61 | 日間
様式一覧
入力シートへ

## 事故報告
現 場 事 故 報 告 書
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
[5 empty] | 受注者 住所 | 砺波市□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
現 場 事 故 の 報 告 に つ い て
この度、下記の現場で事故が発生しましたので報告します。
記
1 | 委託業務名 | 市道○○線○○業務委託
2 | 実施場所 | 砺波市 庄川町○外 地内
3 | 事故の概要
| （１）発生日時 |  | 年 月 日（ ）
|  |  | 午前後 | 時 | 分ごろ
| （２）発生場所 |  |  | 市 |  | 町 | 地内
|  |  |  | 郡 |  | 村
| （３）被災者 |  | 男 ・ 女 （ 歳）
（４）事故発生状況及び発生原因等
①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境で ④どのような不完全な状態があって ⑤どのようにして事故が発生し ⑥どの程度のケガ又は被害であるかを記入すること。
※関連資料として平面図等を添付すること。
※関連資料を除き２枚以内に簡潔にまとめること。
（より詳細に報告する必要がある場合は、別様とすること。）
様式一覧
入力シートへ

## 前払金請求
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
[5 empty] | 登録番号 | T1234567891011
前 払 金 請 求 書
次のとおり請求します。
金 円
ただし、 年 月 日付けで請負契約を締結しました次の |  | 2024-04-05 |  | 付けで請負契約を締結しました次の
業務委託に対する前払金
記
１ 委託業務名 |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  |  | 1100000
100000
４ 取扱金融機関 | [5 empty] | 支店等名
|  |  | 普通・当座 |  | 口座番号
フ リ ガ ナ
口座名義
処理欄
決裁欄 | 局長等 | 課長等 | 主幹 | 係長/主査 |  | 課員 |  | 監督員
処理大要
前払金計算確認欄
| 業務委託料 |  | 率 |  | 前払金額
| 1100000 |  |  | ％＝ |  |  | 円
様式一覧
入力シートへ
Note on K7: 押印省略可能 工事費前金払取扱規則に様式有り

## 一部完了検査申請
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
第 回一部完了検査申請書
下記 業務 の一部完了部分を引渡しますので、検査をお願いします。
１ 委託業務名 |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 業務委託料 |  |  | 1320000
３ 受領済金額
| 前 払 金 |  | 金 円
| 第１回部金 |  | 金 円
| 第２回部金 |  | 金 円
４ 契約年月日 |  |  | 2024-04-05
５ 履行期間 |  |  | 2024-04-06 |  |  | から
|  |  | 2024-09-30 |  |  | まで
６ 一部完了部分
処理欄
合議欄 | 検査職員 | 決裁欄 | 局長等 | 課長等 | 主幹 | 係長 | 課員 | 監督員
処理大要 | ※一部完了検査を依頼します。 ※検査予定日 月 日 予定検査職員 職 氏名
様式一覧
入力シートへ

## 既済検査申請
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
[5 empty] | 登録番号 | T1234567891011
第 回既済部分（出来形）検査申請書
下記 業務 の既済部分（出来形）について、第 回部金を受けたく、
検査をお願いします。
１ 委託業務名 |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 業務委託料 |  |  | 1320000
120000
３ 受領済金額
| 前 払 金 |  | 金 円
| 第１回部金 |  | 金 円
| 第２回部金 |  | 金 円
４ 契約年月日 |  |  | 2024-04-05
５ 履行期間 |  |  | 2024-04-06 |  |  | から
|  |  | 2024-09-30 |  |  | まで
６ 既済部分
処理欄
合議欄 | 検査職員 | 決裁欄 | 局長等 | 課長等 | 主幹 | 係長 | 課員 | 監督員
処理大要 | ※既済部分（出来形）検査を依頼します。 ※検査予定日 月 日 予定検査職員 職 氏名
様式一覧
入力シートへ

## 完了届
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
完 了 届
下記の 業 務 を完了したので、検査をお願いします。
１ 委託業務名 |  |  | 市道○○線○○業務委託
２ 業務委託料 |  |  | 1320000
３ 受領済金額
| 前 払 金 |  | 金 円
| 第１回部金 |  | 金 円
| 第２回部金 |  | 金 円
４ 契約年月日 |  |  | 2024-04-05
５ 履行期間 |  |  | 2024-04-06 |  |  | から
|  |  | 2024-09-30 |  |  | まで
処理欄
合議欄 | 検査職員 | 決裁欄 | 局長等 | 課長等 | 主幹 | 係長 | 課員 | 監督員
処理大要 | ※完了検査を依頼します。 ※検査予定日 月 日 予定検査職員 職 氏名
様式一覧
入力シートへ

## 引渡書
業 務 成 果 引 渡 書
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  |  | 受注者 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
|  | 令和 年 月 日 |  | 付けで完了検査合格の通知を受けたので、
下記業務の成果を引き渡します。
記
|  | １ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
|  | ２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
様式一覧
入力シートへ

## 請求書
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
[5 empty] | 登録番号 | T1234567891011
委 託 料 請 求 書
金 円 |  |  | 口座番号 |  |  | 銀行 | 支店
上記金額を請求します。 | [5 empty] | 預金 | 番
フ リ ガ ナ
ただし、下記業務の代金として |  |  | 口座名義
上記口座に口座振替願います。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  | 1320000
120000
４ 契約年月日 |  | 2024-04-05
５ 受領済金額
| 前 払 金 | 金 円
| 第１回部金 | 金 円
| 第２回部金 | 金 円
６ 履行期間 |  | 2024-04-06 |  |  |  | から
|  | 2024-11-30 |  |  |  | まで
７ 検査年月日 |  | 令和 年 月 日
発行責任者及び担当者
・発行責任者 役職・氏名 (連絡先 ）
・担 当 者 役職・氏名 （連絡先 ）
様式一覧
入力シートへ
Note on J8: 押印省略可 ただし、押印を省略する場合は、「本件責任者および担当者」の氏名および連絡先を明記する。
Note on B31: 先に届け出済みの 管理技術者としても可

## 部分払請求書
年 月 日
砺波広域圏事務組合
管理者 夏野 修 様
|  |  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
第 回 部 分 払 請 求 書
金 円 | [5 empty] | 銀行 | 支店
上記金額を請求します。 |  |  |  | 口座番号 |  | 預金 | 番
フ リ ガ ナ
ただし、下記業務の第 回部分払金として |  |  |  | 口座名義
上記口座に口座振替願います。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  | 1320000
４ 契約年月日 |  | 2024-04-05
５ 受領済金額
| 前 払 金 | 金 円
| 第１回部金 | 金 円
| 第２回部金 | 金 円
６ 履行期間 |  | 2024-04-06 |  |  |  | から
|  | 2024-11-30 |  |  |  | まで
７ 既済検査年月日 |  | 年 月 日
発行責任者及び担当者
・発行責任者 役職・氏名 (連絡先 ）
・担 当 者 役職・氏名 （連絡先 ）
様式一覧
入力シートへ
Note on J8: 押印省略可 ただし、押印を省略する場合は、「本件責任者および担当者」の氏名および連絡先を明記する。
Note on B30: 先に届け出済みの 管理技術者としても可

## 作業責任者
年 月 日
監督員 | でまち ○○ 様
|  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
作 業 責 任 者 届
2024-04-05 |  | 付けで契約を締結した下記業務の作業責任者を定めた
ので、届け出ます。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  | 1320000
４ 作業責任者の氏名 |  | しょうげ ○○
注 作業責任者の社員証の写しを添付してください。
様式一覧
入力シートへ

## 作業責任者変更
年 月 日
監督員 | でまち ○○ 様
|  | 受注者 | 住所 | 砺波市□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□コンサル
代表取締役社長 □□□□
作 業 責 任 者 変 更 届
2024-04-05 |  | 付けで契約を締結した下記業務の作業責任者を変更した
ので、届け出ます。
記
１ 委託業務名 |  | 市道○○線○○業務委託
２ 実施場所 |  | 砺波市 庄川町○外 地内
３ 業務委託料 |  | 1320000
４ 作業責任者の氏名 |  | （変更前） | しょうげ ○○
|  | （変更後） | はやし ○○
注 変更した作業責任者の社員証の写しを添付してください。
様式一覧
入力シートへ